## 00_使い方
実装WBS（詳細版）
設計書をもとに、実装着手しやすい粒度まで分解した作業管理シート
使い方
1. まずは『01_サマリー』で全体時間と優先度を確認
2. 実装着手は『02_WBS全体』を上から順に進める
3. JWT / RBAC / S3 / エラー / AWS は詳細シートを見ながら実装
4. ステータスは 未着手 / 進行中 / 完了 / 保留 のいずれかで更新
5. MVP完了後に コメント・添付・チーム機能 の順で拡張するのがおすすめ
推奨実装順
Phase 1: 開発準備 → バックエンド基盤 → 認証/JWT
Phase 2: タスクAPI → フロントMVP → エラー/ログ基盤
Phase 3: RBAC → コメント → 添付/S3
Phase 4: AWS/CloudWatch → テスト/README/デモ準備
メモ
このWBSは『MVP優先 → 将来拡張』で並べています。チーム機能は低優先度に寄せています。

## 01_サマリー
サマリー
02_WBS全体 を更新すると集計が自動で変わります
フェーズ | 件数 | 完了件数 | 進捗率 | 見積時間合計 | High件数
開発準備 | 6 | 3 | 50% | 13 | 4
バックエンド基盤 | 9 | 9 | 100% | 19 | 6
認証/JWT | 8 | 8 | 100% | 20 | 7
タスク機能(MVP) | 7 | 7 | 100% | 21 | 6
フロントエンド(MVP) | 11 | 7 | 63.64% | 32 | 11
認可(RBAC) | 4 | 0 | 0% | 11 | 4
コメント機能 | 6 | 0 | 0% | 15 | 0
添付/S3 | 8 | 0 | 0% | 22 | 0
チーム機能(将来拡張) | 5 | 0 | 0% | 16 | 0
エラー/ログ/非機能 | 9 | 0 | 0% | 22 | 5
AWS/デプロイ | 7 | 0 | 0% | 19 | 2
テスト/仕上げ | 6 | 0 | 0% | 16 | 3
合計 | 86 | 34 | 39.53% | 226 | 48

## 02_WBS全体
WBS全体
MVPから将来拡張まで。見積時間は作業目安。
WBS ID | フェーズ | 区分 | タスク | 実装メモ | ステータス | 依存 | 見積(時間) | 優先度 | 完了条件
1 | 開発準備 | リポジトリ/開発環境 | プロジェクト雛形作成 | backend(Spring Boot) / frontend(React+Vite) の初期生成 | 完了 |  | 4 | High | 動作確認できる雛形を先に作る | ローカル起動成功
1.1 | 開発準備 | リポジトリ/開発環境 | 依存関係追加 | Spring Web, Security, Validation, JPA, PostgreSQL, Lombok | 完了 | 1 | 2 | High | MVPに必要な依存へ絞る | build成功
1.2 | 開発準備 | リポジトリ/開発環境 | Docker Compose作成 | PostgreSQL を docker-compose で起動 | 完了 | 1 | 2 | High | DB接続を先に安定化 | DB接続OK
1.3 | 開発準備 | 設定管理 | application-local.yml / .env 整備 | DB/JWT/S3/AWS 用の環境変数整理 | 未着手 | 1.2 | 2 | High | 環境差分を明確化 | ローカル設定で起動
1.4 | 開発準備 | 品質基盤 | コード整形/静的解析 | Backend/Frontend の format・lint 導入 | 未着手 | 1 | 2 | Med | 後で崩れない土台を作る | lint通過
1.5 | 開発準備 | Git運用 | README初期化・ブランチ運用ルール | main/dev/feature を決める | 未着手 | 1 | 1 | Med | 実装しながら説明しやすくする | README初版
2 | バックエンド基盤 | 共通構成 | パッケージ構成作成 | controller/service/repository/dto/entity/config/exception | 完了 | 1.1 | 2 | High | 責務分離を先に固定 | 雛形作成完了
2.1 | バックエンド基盤 | 共通構成 | BaseEntity / 監査項目 | createdAt/updatedAt の共通化 | 完了 | 2 | 2 | Med | 全テーブル共通の監査項目を揃える | JPA監査動作
2.2 | バックエンド基盤 | 共通構成 | Enum定義 | TaskStatus / Priority / TeamRole | 完了 | 2 | 1 | High | 不正値を減らす | enum利用開始
2.3 | バックエンド基盤 | DB実装 | User Entity実装 | users テーブルに対応 | 完了 | 2.1 | 2 | High | 認証の土台 | Entity/Repository作成
2.4 | バックエンド基盤 | DB実装 | Task Entity実装 | tasks テーブルに対応 | 完了 | 2.1 | 3 | High | MVP中心機能 | Entity/Repository作成
2.5 | バックエンド基盤 | DB実装 | FlywayまたはDDL整備 | テーブル作成SQL / migration作成 | 完了 | 2.3 | 3 | High | 再現可能なDB構築 | migration適用成功
2.6 | バックエンド基盤 | DTO設計 | Request/Response DTO作成 | API設計書に合わせる | 完了 | 2.4 | 3 | High | Entity直返しを避ける | DTO作成
2.7 | バックエンド基盤 | 共通部品 | 共通レスポンス/ページング方針 | 必要ならPageResponseを作成 | 完了 | 2.6 | 2 | Med | 将来拡張を見据える | 共通型定義
2.8 | バックエンド基盤 | 動作確認 | Health check / 初期疎通確認 | /actuator/health など | 完了 | 2.5 | 1 | Low | インフラ確認用 | 疎通成功
3 | 認証/JWT | 登録/ログイン | PasswordEncoder導入 | BCryptでハッシュ化 | 完了 | 2.3 | 1 | High | 平文保存を避ける | ハッシュ保存
3.1 | 認証/JWT | 登録/ログイン | ユーザー登録API実装 | POST /api/auth/register | 完了 | 3 | 3 | High | バリデーション/重複チェック含む | 201返却
3.2 | 認証/JWT | 登録/ログイン | ログインAPI実装 | POST /api/auth/login でJWT返却 | 完了 | 3 | 3 | High | 認証成功時 token を返す | 200 + token
3.3 | 認証/JWT | JWT基盤 | JWT Provider実装 | 生成/検証/期限切れ判定 | 完了 | 3.2 | 3 | High | AUTH-003/004に対応 | 単体テスト通過
3.4 | 認証/JWT | JWT基盤 | 認証フィルタ実装 | Authorization: Bearer を解析 | 完了 | 3.3 | 3 | High | 毎リクエストで認証情報復元 | 保護APIが認証可能
3.5 | 認証/JWT | Security設定 | Spring Security設定 | 公開APIと保護APIを分離 | 完了 | 3.4 | 3 | High | register/login のみ匿名可 | 認可前段完成
3.6 | 認証/JWT | Security設定 | 認証ユーザー取得の共通化 | @AuthenticationPrincipal など | 完了 | 3.5 | 2 | Med | Controller を薄く保つ | currentUser取得OK
3.7 | 認証/JWT | テスト | 認証失敗/期限切れケース実装 | 401系レスポンス確認 | 完了 | 3.5 | 2 | High | AUTH-001~004 を確認 | 異常系テスト
4 | タスク機能(MVP) | API | タスク作成API | POST /api/tasks | 完了 | 2.6,3.5 | 4 | High | title/status/priority/dueDate/assignedUserId | 201返却
4.1 | タスク機能(MVP) | API | タスク一覧取得API | GET /api/tasks | 完了 | 4 | 3 | High | DTO最適化/N+1回避を意識 | 一覧表示成功
4.2 | タスク機能(MVP) | API | タスク詳細取得API | GET /api/tasks/{taskId} | 完了 | 4 | 2 | High | 存在しない場合404 | 詳細取得成功
4.3 | タスク機能(MVP) | API | タスク更新API | PUT /api/tasks/{taskId} | 完了 | 4.2 | 3 | High | 作成者/担当者/ADMIN 条件は後続で認可実装 | 更新成功
4.4 | タスク機能(MVP) | API | タスク削除API | DELETE /api/tasks/{taskId} | 完了 | 4.2 | 2 | High | 成功時204 | 削除成功
4.5 | タスク機能(MVP) | API | 検索条件の受け口作成 | status/priority/assignedUserId/keyword | 完了 | 4.1 | 3 | Med | MVPでは簡易検索まで | 条件検索成功
4.6 | タスク機能(MVP) | テスト | タスクAPIの単体/結合テスト | CRUD + 404 + validation | 完了 | 4.4 | 4 | High | 最低限の回帰防止 | 主要ケース通過
5 | フロントエンド(MVP) | 共通 | ルーティング/共通レイアウト | ログイン後レイアウトの枠を作る | 未着手 | 1 | 3 | High | 画面設計書ベース | 画面遷移可能
5.1 | フロントエンド(MVP) | 認証UI | ログイン画面実装 | ログインAPI接続 | 完了 | 3.2,5 | 3 | High | トークン保存まで実装 | ログイン成功
5.2 | フロントエンド(MVP) | 認証UI | 新規登録画面実装 | 登録API接続 | 完了 | 3.1,5 | 3 | High | バリデーション表示含む | 登録成功
5.3 | フロントエンド(MVP) | 認証UI | APIクライアント作成 | axios/fetch wrapper + interceptor | 完了 | 5 | 3 | High | JWT自動付与/401処理 | 共通クライアント完成
5.4 | フロントエンド(MVP) | タスクUI | タスク一覧画面実装 | 一覧/検索/遷移 | 完了 | 4.1,5.3 | 4 | High | MVPの中心画面 | 一覧表示成功
5.5 | フロントエンド(MVP) | タスクUI | タスク作成画面実装 | フォーム送信/成功後遷移 | 完了 | 4,5.3 | 3 | High | 共通フォーム化も検討 | 作成成功
5.6 | フロントエンド(MVP) | タスクUI | タスク詳細画面実装 | 詳細/削除導線 | 完了 | 4.2,4.4,5.3 | 3 | High | 後でコメント/添付欄を追加しやすく | 詳細表示成功
5.7 | フロントエンド(MVP) | タスクUI | タスク編集画面実装 | 既存値表示/更新 | 完了 | 4.3,5.3 | 3 | High | 作成フォームの再利用 | 更新成功
5.8 | フロントエンド(MVP) | 認証/導線 | ログインガード実装 | 未認証時にログインへ | 未着手 | 5.1,5.3 | 2 | High | AUTH-001/004時の導線 | 保護画面制御
5.9 | フロントエンド(MVP) | エラーハンドリング | フィールドエラー表示実装 | details をフォームへ反映 | 未着手 | 5.2,8 | 2 | High | VAL-* を UI に出し分け | 入力エラー表示
5.10 | フロントエンド(MVP) | 確認 | 主要画面の疎通確認 | login → list → create → detail → edit → delete | 未着手 | 5.8 | 3 | High | MVP完了判定 | 主要導線OK
6 | 認可(RBAC) | 共通方針 | ロール/所有者判定ヘルパー作成 | MEMBER/ADMIN + owner/assignee 判定 | 未着手 | 3.5,2.2 | 3 | High | Controllerに書かない | Serviceで利用可能
6.1 | 認可(RBAC) | タスク認可 | タスク更新権限実装 | 作成者/担当者/チーム管理者のみ | 未着手 | 6,4.3 | 3 | High | PERM-TASK-403-UPD 対応 | 403制御OK
6.2 | 認可(RBAC) | タスク認可 | タスク削除権限実装 | 作成者/チーム管理者のみ | 未着手 | 6,4.4 | 2 | High | PERM-TASK-403-DEL 対応 | 403制御OK
6.3 | 認可(RBAC) | テスト | 認可ユースケーステスト | 本人/他人/ADMIN ケース | 未着手 | 6.2 | 3 | High | 面接で説明しやすい部分 | 認可テスト通過
7 | コメント機能 | DB/API | Comment Entity/Repository | comments テーブル対応 | 未着手 | 2.5 | 2 | Med | 将来拡張の中では優先高め | Entity作成
7.1 | コメント機能 | API | コメント一覧取得API | GET /api/tasks/{taskId}/comments | 未着手 | 7,4.2,3.5 | 2 | Med | タスク参照権限前提 | 一覧取得成功
7.2 | コメント機能 | API | コメント投稿API | POST /api/tasks/{taskId}/comments | 未着手 | 7.1 | 2 | Med | VAL-COMM-001 対応 | 投稿成功
7.3 | コメント機能 | API | コメント更新/削除API | PUT/DELETE /api/comments/{commentId} | 未着手 | 7.2,6 | 3 | Med | 本人 or ADMIN のみ | 更新削除成功
7.4 | コメント機能 | フロント | タスク詳細のコメント欄実装 | 一覧/投稿/編集/削除 | 未着手 | 7.3,5.6 | 4 | Med | 1画面内で完結させる | UI動作OK
7.5 | コメント機能 | テスト | コメント権限テスト | 本人・他人・ADMIN | 未着手 | 7.3 | 2 | Med | RBAC説明材料 | テスト通過
8 | 添付/S3 | AWS/S3 | S3バケット/IAM/環境変数準備 | bucket, policy, access key | 未着手 | 1.3 | 3 | Med | ローカル/本番で切替 | S3接続確認
8.1 | 添付/S3 | DB/API | Attachment Entity/Repository | attachments メタ情報管理 | 未着手 | 2.5 | 2 | Med | file_name等を保持 | Entity作成
8.2 | 添付/S3 | API | アップロードAPI実装 | POST /api/tasks/{taskId}/attachments | 未着手 | 8,8.1,4.2 | 4 | Med | multipart + メタ保存 | アップロード成功
8.3 | 添付/S3 | API | 一覧/ダウンロードAPI実装 | 一覧取得 + download | 未着手 | 8.2 | 3 | Med | S3キーから取得 | 取得成功
8.4 | 添付/S3 | API | 削除API実装 | DELETE /api/attachments/{attachmentId} | 未着手 | 8.3,6 | 2 | Med | 登録者本人 or ADMIN | 削除成功
8.5 | 添付/S3 | バリデーション | サイズ/拡張子制御 | VAL-FILE-001~003 対応 | 未着手 | 8.2 | 2 | Med | 悪意あるアップロードを抑止 | 異常系動作
8.6 | 添付/S3 | フロント | 添付UI実装 | 一覧/アップロード/ダウンロード/削除 | 未着手 | 8.4,5.6 | 4 | Med | タスク詳細に統合 | UI動作OK
8.7 | 添付/S3 | テスト | S3疎通/異常系テスト | アップロード失敗時 SYS-S3-* | 未着手 | 8.5 | 2 | Med | CloudWatch確認も含む | 異常系確認
9 | チーム機能(将来拡張) | DB/API | Team / TeamMember Entity | teams / team_members 対応 | 未着手 | 2.5,2.2 | 3 | Low | 将来拡張フェーズで着手 | Entity作成
9.1 | チーム機能(将来拡張) | API | チーム一覧/詳細API | GET /api/teams, /api/teams/{teamId} | 未着手 | 9,3.5 | 3 | Low | 所属チームのみ | 取得成功
9.2 | チーム機能(将来拡張) | API | チーム作成API | POST /api/teams | 未着手 | 9.1 | 2 | Low | 作成者をADMIN化 | 作成成功
9.3 | チーム機能(将来拡張) | API | メンバー追加/削除/ロール更新 | POST/DELETE/PUT members | 未着手 | 9.2,6 | 4 | Low | ADMINのみ実行可 | 権限制御OK
9.4 | チーム機能(将来拡張) | フロント | チーム画面実装 | 一覧/詳細/メンバー管理 | 未着手 | 9.3,5 | 4 | Low | 画面一覧に沿って追加 | UI動作OK
10 | エラー/ログ/非機能 | 例外処理 | GlobalExceptionHandler実装 | ControllerAdvice で形式統一 | 未着手 | 3.5,4 | 3 | High | requestId を必ず返す | 標準エラー形式
10.1 | エラー/ログ/非機能 | 例外処理 | ErrorCode整理 | VAL/AUTH/PERM/RES/SYS を定義 | 未着手 | 10 | 2 | High | フロント分岐とログ追跡のキー | errorCode適用
10.2 | エラー/ログ/非機能 | 例外処理 | requestId付与 | Filter/Interceptorで採番 | 未着手 | 10 | 2 | High | API・ログ・画面をつなぐ | requestId返却
10.3 | エラー/ログ/非機能 | ログ | 構造化ログ出力 | application/auth/exception/audit の分類 | 未着手 | 10.2 | 3 | High | CloudWatchで追える形 | ログ分類確認
10.4 | エラー/ログ/非機能 | ログ | WARN/ERROR 出し分け | 業務エラー/WARN, システム/ERROR | 未着手 | 10.3 | 2 | Med | 非機能要件と整合 | ログレベル適切
10.5 | エラー/ログ/非機能 | 性能 | N+1対策 | fetch join / EntityGraph / DTO最適化 | 未着手 | 4.1 | 3 | Med | 一覧/詳細が3秒以内 | SQL確認
10.6 | エラー/ログ/非機能 | 性能 | インデックス確認 | email, task fk, created_at等 | 未着手 | 2.5 | 2 | Low | DBの基本最適化 | DDL反映
10.7 | エラー/ログ/非機能 | セキュリティ | 機微情報のログ遮断 | password/token/stacktraceの扱い確認 | 未着手 | 10.3 | 2 | High | 情報漏えい防止 | ログレビュー完了
10.8 | エラー/ログ/非機能 | 確認 | 性能/異常系の簡易確認 | 主要API 3秒以内/異常系UI確認 | 未着手 | 10.7 | 3 | Med | ポートフォリオ完成度向上 | 確認結果記録
11 | AWS/デプロイ | 基盤 | RDS作成 | PostgreSQL を管理DB化 | 未着手 | 2.5 | 3 | Med | ローカルDBから切替 | 接続成功
11.1 | AWS/デプロイ | 基盤 | EC2作成・Java設定 | Spring Boot 実行環境準備 | 未着手 | 11 | 3 | Med | 単純で説明しやすい構成 | 起動確認
11.2 | AWS/デプロイ | 基盤 | S3/CloudFrontでフロント配信 | React build を配置 | 未着手 | 5.10 | 3 | Low | 静的配信の基本構成 | 公開URL確認
11.3 | AWS/デプロイ | デプロイ | アプリデプロイ手順書作成 | jar配置・再起動手順 | 未着手 | 11.1 | 3 | Med | README/運用にも流用 | 手順書作成
11.4 | AWS/デプロイ | 運用 | CloudWatch Logs連携 | アプリログを集約 | 未着手 | 10.3,11.1 | 3 | High | 障害調査可能にする | ログ表示確認
11.5 | AWS/デプロイ | 運用 | セキュリティグループ/疎通確認 | 公開ポート最小化 | 未着手 | 11.1 | 2 | High | 不要ポート閉鎖 | 疎通OK
11.6 | AWS/デプロイ | 運用 | バックアップ/障害シナリオ確認 | RDS backup / S3 障害時の影響整理 | 未着手 | 11.4 | 2 | Low | 説明資料に反映 | メモ作成
12 | テスト/仕上げ | テスト | 主要API結合テスト | auth/task/comment/attachment の主要系 | 未着手 | 11.4 | 4 | High | デプロイ後の最終確認 | 主要API通過
12.1 | テスト/仕上げ | テスト | E2Eシナリオ確認 | login→task CRUD→logout | 未着手 | 12 | 3 | High | 画面で見せる流れを固める | デモ動線確認
12.2 | テスト/仕上げ | ドキュメント | README更新 | 技術構成/起動方法/設計意図 | 未着手 | 12 | 3 | High | 採用側が最初に読む資料 | README完成
12.3 | テスト/仕上げ | ドキュメント | APIドキュメント整理 | 主要リクエスト/レスポンス/エラー例 | 未着手 | 12 | 2 | Med | 面談で説明しやすくする | API資料更新
12.4 | テスト/仕上げ | デモ準備 | サンプルデータ作成 | ログイン用ユーザー・タスク・コメント | 未着手 | 12 | 2 | Med | デモしやすい状態へ | デモデータ投入
12.5 | テスト/仕上げ | デモ準備 | 3分説明台本作成 | 設計→実装→工夫点 を話せる状態 | 未着手 | 12.2 | 2 | Med | ポートフォリオ用途に最適化 | 説明台本完成
Note on D18: 認証方式は JWT、パスワードは BCrypt を採用する前提。

## 03_JWT詳細
JWT実装詳細
認証・認可の前段を先に固める | [6 empty] | 使い方
このシートは実装の手順書として使い、完了したら 02_WBS全体 のステータスも更新してください。
ID | カテゴリ | タスク | 詳細 | 見積(時間) | 優先度 | 関連WBS
J-1 | 認証基盤 | PasswordEncoder設定 | BCryptPasswordEncoder を Bean 化 | 1 | High | 3
J-2 | 認証基盤 | Register DTO/Validation | name/email/password の制約付与 | 1 | High | 3.1
J-3 | 認証基盤 | 登録API | 重複メールは USR-001 を返す | 3 | High | 3.1
J-4 | 認証基盤 | ログインAPI | email+password を検証し token を返す | 3 | High | 3.2
J-5 | JWT | トークン生成 | subject=userId, role, exp を含める | 2 | High | 3.3
J-6 | JWT | トークン検証 | 署名/期限切れ/形式不正を判定 | 2 | High | 3.3
J-7 | JWT | 認証フィルタ | Bearer Token を解析して SecurityContext へ設定 | 3 | High | 3.4
J-8 | Security | 公開/保護API設定 | /api/auth/** は permitAll, 他は authenticated | 2 | High | 3.5
J-9 | Security | 401/403ハンドラ | AUTH-001~005 の出し分け | 2 | High | 3.7,10
J-10 | UI連携 | フロント側保存/送出 | ログイン成功時 token 保存、以後自動付与 | 2 | High | 5.1,5.3
J-11 | テスト | 正常系 | 登録→ログイン→保護APIアクセス | 2 | High | 3.7
J-12 | テスト | 異常系 | 誤パスワード、期限切れ、トークンなし | 2 | High | 3.7

## 04_RBAC詳細
RBAC実装詳細
Service層に認可判定を集約する前提 | [6 empty] | 使い方
このシートは実装の手順書として使い、完了したら 02_WBS全体 のステータスも更新してください。
ID | 領域 | タスク | 詳細 | 見積(時間) | 優先度 | 関連WBS
R-1 | 方針 | ロール定義 | MEMBER / ADMIN / ANONYMOUS | 1 | High | 2.2,6
R-2 | 方針 | 所有者条件定義 | 作成者/担当者/投稿者/チーム管理者 | 2 | High | 6
R-3 | タスク | 更新権限 | 作成者・担当者・チーム管理者のみ | 3 | High | 6.1
R-4 | タスク | 削除権限 | 作成者・チーム管理者のみ | 2 | High | 6.2
R-5 | コメント | 更新削除権限 | 投稿者本人 or ADMIN | 2 | Med | 7.3
R-6 | 添付 | 削除権限 | 登録者本人 or ADMIN | 2 | Med | 8.4
R-7 | チーム | メンバー管理権限 | ADMIN のみ追加/削除/ロール更新 | 3 | Low | 9.3
R-8 | 実装位置 | Service層集約 | Controllerに認可判定を書かない | 2 | High | 6
R-9 | 例外 | 403エラーコード整理 | PERM-* / AUTH-005 を返す | 2 | High | 10.1
R-10 | テスト | 本人/他人/ADMINケース | 最低3パターンを作る | 3 | High | 6.3,7.5
Note on D5: 認可は Service 層で実施し、Controller に書かない方針。

## 05_S3添付詳細
S3/添付実装詳細
S3保存 + DBメタ管理 + UI接続 | [6 empty] | 使い方
このシートは実装の手順書として使い、完了したら 02_WBS全体 のステータスも更新してください。
ID | 領域 | タスク | 詳細 | 見積(時間) | 優先度 | 関連WBS
S-1 | AWS準備 | S3バケット作成 | 添付用バケットを作成 | 2 | Med | 8
S-2 | AWS準備 | IAM設定 | アップロード/取得/削除権限を付与 | 2 | Med | 8
S-3 | 設定 | 環境変数追加 | bucket/region/accessKey/secretKey | 1 | Med | 1.3
S-4 | API | アップロード実装 | multipart 受信→S3保存→DBメタ保存 | 4 | Med | 8.2
S-5 | API | 一覧取得実装 | taskId で添付メタ一覧を返す | 2 | Med | 8.3
S-6 | API | ダウンロード実装 | attachmentId から取得して返却 | 2 | Med | 8.3
S-7 | API | 削除実装 | S3本体+DBメタを削除 | 2 | Med | 8.4
S-8 | 検証 | ファイルバリデーション | サイズ/拡張子/未選択エラー | 2 | Med | 8.5
S-9 | UI | タスク詳細の添付欄 | 一覧/アップロード/削除導線 | 4 | Med | 8.6
S-10 | 異常系 | S3失敗時のエラー化 | SYS-S3-001 / 002 を返す | 2 | Med | 8.7,10
Note on D8: 添付は S3 に保存し、DB はメタ情報のみ管理。

## 06_エラー_ログ詳細
エラー/ログ実装詳細
errorCode と requestId を軸に実装 | [6 empty] | 使い方
このシートは実装の手順書として使い、完了したら 02_WBS全体 のステータスも更新してください。
ID | 領域 | タスク | 詳細 | 見積(時間) | 優先度 | 関連WBS
E-1 | 例外処理 | 標準エラーレスポンス作成 | timestamp/status/errorCode/message/details/path/requestId | 3 | High | 10
E-2 | 例外処理 | ValidationException対応 | 400 + VAL-* を返す | 2 | High | 10.1
E-3 | 例外処理 | AuthenticationException対応 | 401 + AUTH-* を返す | 2 | High | 10.1
E-4 | 例外処理 | AccessDeniedException対応 | 403 + PERM-* / AUTH-005 | 2 | High | 10.1
E-5 | 例外処理 | NotFound/Conflict対応 | 404 + RES-* / 409 + USR-* | 2 | High | 10.1
E-6 | 例外処理 | Storage/DB例外対応 | 500 + SYS-* | 2 | High | 10.1
E-7 | ログ | requestId採番 | MDC 等でログへ埋め込む | 2 | High | 10.2
E-8 | ログ | カテゴリ分離 | application/auth/exception/audit | 3 | Med | 10.3
E-9 | ログ | WARN/ERROR方針実装 | 業務エラーはWARN、障害はERROR | 2 | Med | 10.4
E-10 | UI連携 | errorCode別フロント挙動 | 401→ログイン遷移, VAL→項目表示 | 2 | High | 5.9
Note on D5: エラーレスポンスは timestamp/status/errorCode/message/details/path/requestId。

## 07_AWS詳細
AWS/デプロイ詳細
ポートフォリオ向けに説明しやすい構成を優先 | [6 empty] | 使い方
このシートは実装の手順書として使い、完了したら 02_WBS全体 のステータスも更新してください。
ID | 領域 | タスク | 詳細 | 見積(時間) | 優先度 | 関連WBS
A-1 | 基盤 | RDS構築 | PostgreSQL インスタンス作成 | 3 | Med | 11
A-2 | 基盤 | EC2構築 | Java実行環境とアプリ配置先準備 | 3 | Med | 11.1
A-3 | 基盤 | S3/CloudFront構成 | React build の静的配信 | 3 | Low | 11.2
A-4 | 設定 | 環境変数/Secrets設定 | DB/JWT/S3 の本番値を設定 | 2 | High | 11.3
A-5 | デプロイ | Backendデプロイ手順 | jar配置・起動・再起動コマンド | 3 | High | 11.3
A-6 | デプロイ | Frontendデプロイ手順 | build→S3 upload→cache invalidation | 2 | Low | 11.2
A-7 | 運用 | CloudWatch Logs連携 | 認証/例外/監査ログを確認 | 3 | High | 11.4
A-8 | 運用 | Security Group調整 | 必要ポートのみ開放 | 2 | High | 11.5
A-9 | 運用 | 疎通テスト | 公開URLから login → task 一覧 | 2 | High | 11.5
A-10 | 保守 | バックアップ方針メモ | RDS backup / S3 保存 / 障害時影響 | 2 | Low | 11.6

## 08_受入チェック
受入チェック
実装の完了判定に使う簡易チェックリスト
ID | チェック項目 | 確認観点 | 結果 | 関連WBS
MVP-1 | 登録→ログインが成功する | 201/200 が返り token が取得できる | 未確認 | 3.1,3.2
MVP-2 | 未認証で /api/tasks にアクセスすると 401 | AUTH-001/003/004 のどれかで返る | 未確認 | 3.7,10
MVP-3 | タスクCRUDが画面から実行できる | 一覧・作成・詳細・更新・削除 | 未確認 | 4~5
MVP-4 | 入力エラーが画面に出る | title 未入力等で details が表示される | 未確認 | 5.9,10
MVP-5 | RBACで他人のタスク更新/削除が拒否される | 403 + PERM-* | 未確認 | 6
EXT-1 | コメントの投稿/編集/削除が動く | 本人またはADMINのみ編集削除可 | 未確認 | 7
EXT-2 | 添付のアップロード/ダウンロード/削除が動く | S3連携含む | 未確認 | 8
INF-1 | CloudWatch にログが集約される | requestId で追跡可能 | 未確認 | 10.3,11.4
INF-2 | 主要操作が3秒以内 | login/list/detail/create/update/delete | 未確認 | 10.8
DOC-1 | READMEで起動方法と設計意図が説明できる | 面談前チェック項目 | 未確認 | 12.2,12.5