## 5.4テストケース
WBS 5.4 タスク一覧画面 テストケース
対象: 一覧表示UI / /api/tasks 呼び出し / status・priority フィルタ / テーブル表示
進捗サマリー |  |  | 記入ルール
総件数 | 12 |  | ・G列「実施結果」は OK / NG / 保留 から選択
OK | 0 |  | ・NG の場合は H列「備考」に事象・再現手順・スクリーンショット有無を記載
NG | 0 |  | ・必要に応じて手順や期待結果を実プロジェクト用に追記・調整
保留 | 0 |  | ・根拠: WBSID 5.4 タスク一覧画面の作業手順
未実施 | 12
テストケース一覧
No | 観点 | テストケース | 前提条件 | 手順 | 期待結果 | 実施結果 | 備考
1 | 画面表示 | ログイン後にタスク一覧画面が表示される | ログイン可能なユーザーが存在する | 1. ログインする | 一覧画面が表示され、タイトル/絞り込みUI/再読込/ログアウトが見える
2 | API連携 | 一覧画面表示時に /api/tasks が呼び出される | バックエンド起動済み、DevToolsを開ける | 1. DevToolsのNetworkを開く 2. ログイン後の通信を確認する | GET /api/tasks が発行され、Authorization: Bearer ... が付与されている
3 | API連携 | APIレスポンス件数と取得件数表示が一致する | /api/tasks がタスクを返す | 1. NetworkでResponse件数を確認 2. 画面の取得件数を確認する | レスポンス件数と「取得件数」が一致する
4 | テーブル表示 | 一覧テーブルに必要項目が表示される | タイトル/ステータス/優先度/担当者/期限を持つデータがある | 1. 一覧テーブルを確認する | ID / タイトル / ステータス / 優先度 / 担当者 / 期限が表示される
5 | フィルタ | ステータスで絞り込みできる | TODO / IN_PROGRESS / DONE のデータがある | 1. ステータスを TODO に変更 2. 必要に応じて他の値も確認 | 選択したステータスのタスクのみ表示される
6 | フィルタ | 優先度で絞り込みできる | LOW / MEDIUM / HIGH のデータがある | 1. 優先度を HIGH に変更 2. 必要に応じて他の値も確認 | 選択した優先度のタスクのみ表示される
7 | フィルタ | ステータス×優先度の複合フィルタが効く | 複数パターンのデータがある | 1. ステータスを TODO にする 2. 優先度を LOW にする | 両条件に一致するタスクのみ表示される
8 | フィルタ | フィルタ解除で全件表示に戻る | 一度絞り込みを行っている | 1. ステータス/優先度を両方「すべて」に戻す | 全件表示に戻り、表示件数が取得件数と一致する
9 | 0件表示 | APIが0件を返す場合に空状態が表示される | タスク0件の状態を作れる | 1. 0件状態で一覧画面を開く | エラーではなく空状態メッセージが表示される
10 | 0件表示 | フィルタ結果が0件の場合に空状態が表示される | データは存在し、条件不一致の組み合わせを作れる | 1. 存在しない組み合わせで絞り込む | 表示件数が0になり、空状態メッセージが表示される
11 | 再読込 | 再読込ボタンで再取得できる | 一覧画面表示中 | 1. Networkを開く 2. 再読込ボタンを押す | 再度 GET /api/tasks が実行され、一覧が再描画される
12 | 異常系 | 認証エラー時にログイン画面へ戻る | ログイン済み、401制御が実装済み | 1. Local Storage の authToken を invalid-token に変更 2. 再読込を押す | GET /api/tasks が401になり、token削除後にログイン画面へ戻る
参考: WBSID 5 フロントエンド(MVP) 作業手順
5.4 タスク一覧画面: 一覧表示UI作成 / /api/tasks 呼び出し / status/priority でフィルタ / テーブル表示
Note on H12: NG時は事象、再現条件、スクリーンショット保存先、暫定対応などを記載

## テストデータ例
5.4 検証用テストデータ例
ID | タイトル | ステータス | 優先度 | 担当者 | 期限
1 | タスクA | TODO | HIGH | test user | 2026/04/10
2 | タスクB | IN_PROGRESS | MEDIUM | test user | 2026/04/11
3 | タスクC | DONE | LOW | test user | 2026/04/12
4 | タスクD | TODO | LOW | test user | 2026/04/13
備考
・ステータスと優先度がばらけるデータを用意すると、5.4 のフィルタ確認がしやすい
・担当者表示確認のため、assignedUserName が入ったデータを少なくとも1件含める