## 5.7テストケース
WBS 5.7 タスク編集画面 テストケース
対象: 既存データをフォームに反映 / PUT /api/tasks/{id} / 更新後詳細へ遷移
進捗サマリー |  |  | 記入ルール
総件数 | 12 |  | ・G列「実施結果」は OK / NG / 保留 から選択
OK | 11 |  | ・NG の場合は H列「備考」に事象・再現手順を記載
NG | 0 |  | ・必要に応じて手順や期待結果を実プロジェクト向けに調整
保留 | 0 |  | ・根拠: WBSID 5.7 タスク編集画面の作業手順
未実施 | 1
テストケース一覧
No | 観点 | テストケース | 前提条件 | 手順 | 期待結果 | 実施結果 | 備考
1 | 画面遷移 | 詳細画面から編集画面へ遷移できる | ログイン済みでタスク詳細画面を表示している | 1. タスク詳細画面を開く 2. 「編集」ボタンを押す | タスク編集画面が表示される | OK
2 | 初期表示 | 既存データがフォームに反映される | 編集対象タスクが存在する | 1. 編集画面を開く 2. 各入力欄を確認する | タイトル / 説明 / ステータス / 優先度 / 期限 / 担当者ID に既存値が表示される | OK
3 | API連携 | 編集画面表示時に GET /api/tasks/{id} が呼び出される | DevTools の Network を確認できる | 1. DevTools の Network を開く 2. 編集画面を開く | GET /api/tasks/{id} が発行され、200 が返る | OK
4 | 正常系 | タイトルを変更して更新できる | 編集対象タスクが存在する | 1. タイトルを変更する 2. 更新を実行する | PUT /api/tasks/{id} が成功し、更新される | OK
5 | API連携 | 更新時に PUT /api/tasks/{id} が呼び出される | DevTools の Network を確認できる | 1. DevTools の Network を開く 2. 編集内容を変更して更新する | PUT /api/tasks/{id} が発行され、200 が返る | OK
6 | 画面遷移 | 更新成功後に詳細画面へ戻る | 更新が成功する状態 | 1. タスク更新を成功させる | タスク詳細画面へ戻る | OK
7 | 表示反映 | 更新した内容が詳細画面に反映される | 更新成功後に詳細画面へ戻っている | 1. 詳細画面を確認する | 変更したタイトルや各項目が詳細画面に反映されている | OK
8 | 入力制御 | タイトル未入力時にエラー表示される | 編集画面を表示済み | 1. タイトルを空欄にする 2. 更新を実行する | バリデーションエラーが表示され、更新されない | OK
9 | 任意項目 | 担当者ID未入力でも更新できる | 担当者IDが任意仕様である | 1. 担当者IDを空欄にする 2. 他項目を必要に応じて変更して更新する | エラーなく更新できる、または仕様通りの挙動になる | OK
10 | 異常系 | 存在しないIDで編集画面を開いた場合 | 不正なタスクIDを指定できる | 1. 存在しないIDで編集画面を開く | エラーまたは未表示メッセージが表示される | OK
11 | 異常系 | APIエラー時にエラーメッセージが表示される | バックエンド停止またはエラー再現可能 | 1. APIエラー状態を作る 2. 更新を実行する | エラーメッセージが表示され、画面が壊れない | OK
12 | 操作 | キャンセルまたは戻る導線で詳細へ戻れる | 編集画面を表示済み | 1. 編集画面でキャンセルまたは戻る操作を行う | タスク詳細画面へ戻る
参考: WBSID 5 フロントエンド(MVP) 作業手順
5.7 タスク編集画面: 既存データをフォームに反映 / PUT /api/tasks/{id} / 更新後詳細へ遷移

## 入力例
5.7 検証用入力例
項目 | 入力例 | 備考
タイトル | 5.7 編集確認タスク_更新後 | 更新後の確認用
説明 | WBSID5.7 の編集確認（更新後） | 任意
ステータス | IN_PROGRESS | 変更前後の差分が分かる値
優先度 | MEDIUM | 変更前後の差分が分かる値
期限 | 2026-04-15 | 入力形式は実装に合わせる
担当者ID | 1 | 任意
補足: APIエラー確認時はバックエンド停止や不正ID指定など、実装に合う方法で再現する