## Summary
タスク管理アプリ AWSデプロイ WBS（パターンB）
作成日: 2026-04-07
目的: MVPをAWS上で公開し、運用を意識した責務分離構成（EB + RDS + S3 + CloudFront）をWBS化
注意: 実際の手順は選択リージョン/アカウント/既存VPC有無/ドメイン有無で差分が出ます。
集計（Phase別 工数合計）
Phase | 合計(時間)
Phase0 事前整理 | 4
Phase1 本番対応 | 7.5
Phase2 RDS | 6.5
Phase3 Beanstalk | 7.5
Phase4 フロント公開 | 5
Phase5 添付S3化 | 6
Phase6 運用最低限 | 4.5
Phase7 総合テスト | 4
Phase8 ポートフォリオ化 | 5.5
合計 | 50.5

## WBS
WBS_ID | Phase | Task | Deliverable | Detailed Steps | Acceptance Criteria | Dependencies | AWS Service | Reference URL | Est. Hours | Priority | Status
0.1 | Phase0 事前整理 | 現行構成の棚卸し | 棚卸しメモ | バック/フロント/DB/添付/認証/環境変数/CORS/起動手順を一覧化 | ローカルでMVP操作が一通り再現できる | - | - |  | 2 | P0 | Not Started
0.2 | Phase0 事前整理 | MVP範囲と検証観点の確定 | テスト観点一覧 | 必須画面/必須API/境界値/異常系を箇条書き | 最小のE2E確認シナリオが定義できている | 0.1 | - |  | 1.5 | P0 | Not Started
0.3 | Phase0 事前整理 | AWS方針決定 | 命名規約・リージョン・予算メモ | リージョン/命名規約/予算上限/リソース削除方針を決める | リソース作成時に迷わない状態 | 0.1 | - |  | 0.5 | P1 | Not Started
1.1 | Phase1 本番対応 | Spring Boot プロファイル分離 | application-prod.yml | DB/JWT/CORS/ログ/添付設定をprodに分離。秘密情報は環境変数参照へ | prodプロファイルでローカル起動でき、設定が外部化されている | 0.2 | Spring Boot |  | 3 | P0 | Not Started
1.2 | Phase1 本番対応 | フロント環境変数化 | 本番向けビルド設定 | .env.production 等でAPI BaseURLを切替、buildで反映されるようにする | build成果物が本番APIを向く | 1.1 | React/Vite |  | 2 | P0 | Not Started
1.3 | Phase1 本番対応 | 添付ファイルの本番方針確定 | 方針メモ（暫定orS3） | MVP公開に必要ならS3移行、不要なら一時停止/スタブを決める | 本番で破綻しない方針が決まる | 1.1 | S3 |  | 1 | P1 | Not Started
1.4 | Phase1 本番対応 | 本番ビルド確認 | ビルド成果物（JAR/build） | バック: JAR作成、フロント: build生成、prod相当で動作確認 | ローカルでprod相当の起動/疎通ができる | 1.1,1.2 | - |  | 1.5 | P0 | Not Started
2.1 | Phase2 RDS | RDS設計（サイズ/保持/公開範囲） | RDS設計メモ | PostgreSQL、private配置、バックアップ保持、接続元を限定する方針 | 設計方針が言語化されている | 0.3 | RDS | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.PostgreSQL.html | 1.5 | P0 | Not Started
2.2 | Phase2 RDS | VPC/SG設計 | ネットワークメモ | RDSは原則VPC内(private)。Beanstalk側のみ到達可能にSGを設計 | RDSが不用意に公開されない | 2.1 | VPC/Security Group | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.PostgreSQL.html | 1.5 | P0 | Not Started
2.3 | Phase2 RDS | RDSインスタンス作成 | RDSインスタンス | PostgreSQLインスタンス作成、エンドポイント控える | RDSがavailableになり接続情報が揃う | 2.2 | RDS | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.PostgreSQL.html | 1 | P0 | Not Started
2.4 | Phase2 RDS | DB接続確認（クライアント） | 接続確認ログ | 標準SQLクライアントで接続確認（DBeaver/psql等） | 接続でき、DBが利用可能 | 2.3 | RDS | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ConnectToPostgreSQLInstance.html | 1 | P0 | Not Started
2.5 | Phase2 RDS | スキーマ反映（Flyway等） | テーブル作成済DB | マイグレーション実行、テーブル・インデックス確認 | アプリがRDSを使ってCRUDできる | 2.4 | RDS | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.PostgreSQL.html | 1.5 | P0 | Not Started
3.1 | Phase3 Beanstalk | Beanstalk方式決定（単一/ALB） | 方式メモ | まずは単一で公開→必要ならLB。構成と理由をメモ | 構成が決まり作成に着手できる | 0.3 | Elastic Beanstalk | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_Java.html | 0.5 | P1 | Not Started
3.2 | Phase3 Beanstalk | バックエンド成果物準備 | デプロイJAR | JAR生成、起動ポート確認、healthエンドポイント確認 | デプロイ可能な成果物がある | 1.4 | Spring Boot | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/elasticbeanstalk/latest/dg/java-quickstart.html | 1 | P0 | Not Started
3.3 | Phase3 Beanstalk | Beanstalk環境作成 | EB環境 | Javaプラットフォームで環境作成（VPC設定含む） | 環境作成が完了しURLが発行される | 3.1 | Elastic Beanstalk | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/elasticbeanstalk/latest/dg/java-quickstart.html | 1.5 | P0 | Not Started
3.4 | Phase3 Beanstalk | 環境変数登録 | EB環境設定 | DB/JWT/CORS/S3などを環境変数で登録 | アプリが外部設定で起動できる | 3.3,2.3 | Elastic Beanstalk | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_Java.html | 1 | P0 | Not Started
3.5 | Phase3 Beanstalk | 初回デプロイ | 稼働中API | JARデプロイ、起動ログ確認、health確認 | APIがHTTPS/HTTPで応答し、DB接続も成功 | 3.4 | Elastic Beanstalk | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/elasticbeanstalk/latest/dg/java-quickstart.html | 1.5 | P0 | Not Started
3.6 | Phase3 Beanstalk | API疎通（Postman等） | 疎通結果メモ | ログイン/タスクCRUD/コメントなど主要APIを叩く | 主要APIが本番URLで動く | 3.5 | - |  | 1.5 | P0 | Not Started
3.7 | Phase3 Beanstalk | Enhanced Health有効化 | 監視有効化 | Beanstalkの拡張ヘルスレポート有効化 | 環境ヘルスが詳細表示される | 3.5 | Elastic Beanstalk | https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/health-enhanced.html | 0.5 | P1 | Not Started
4.1 | Phase4 フロント公開 | フロントビルド（本番API向け） | build成果物 | API URLをBeanstalkへ向けてbuild | 本番URL向けのbuildが作れる | 3.5,1.2 | React/Vite |  | 0.75 | P0 | Not Started
4.2 | Phase4 フロント公開 | S3バケット作成（フロント） | S3バケット | フロント配信用バケット作成、ポリシー検討 | バケットが作成されアップロードできる | 0.3 | S3 | https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WebsiteHosting.html | 0.75 | P0 | Not Started
4.3 | Phase4 フロント公開 | S3へアップロード | S3配置済み | build成果物をS3へ配置 | S3上でファイルが参照できる | 4.1,4.2 | S3 | https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WebsiteHosting.html | 0.5 | P0 | Not Started
4.4 | Phase4 フロント公開 | CloudFront作成（HTTPS） | CloudFront Distribution | S3をOriginにし、HTTPS配信できるよう設定 | CloudFront経由でHTTPS表示できる | 4.2 | CloudFront | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonS3/latest/userguide/HostingWebsiteOnS3Setup.html | 1.5 | P0 | Not Started
4.5 | Phase4 フロント公開 | フロント動作確認（E2E） | E2E結果 | ブラウザでログイン→タスクCRUD→コメント確認。CORS確認 | 主要画面が本番で操作できる | 4.4,3.6 | - |  | 1.5 | P0 | Not Started
5.1 | Phase5 添付S3化 | 添付S3設計（キー/権限/公開方式） | 設計メモ | bucket/キー規則、非公開+署名付きURL等を決定 | 設計が説明できる | 1.3 | S3 |  | 1 | P1 | Not Started
5.2 | Phase5 添付S3化 | DB設計更新（添付メタデータ） | migration | attachmentテーブルにobject_key等を追加 | RDSに反映される | 5.1,2.5 | RDS |  | 1 | P1 | Not Started
5.3 | Phase5 添付S3化 | Spring側S3アップ/削除 | API実装 | アップロード/削除/取得(署名URL or API経由)を実装 | 添付がS3に保存される | 5.2,3.5 | S3 |  | 2.5 | P1 | Not Started
5.4 | Phase5 添付S3化 | 添付E2E確認 | E2E結果 | アップ/ダウン/削除、権限制御確認 | 本番で添付が使える | 5.3,4.5 | - |  | 1.5 | P1 | Not Started
6.1 | Phase6 運用最低限 | セキュリティ最小確認 | チェックリスト | DB公開範囲、CORS、秘密情報、S3権限、不要APIを確認 | 重大な公開事故リスクがない | 4.5 | - |  | 1.5 | P0 | Not Started
6.2 | Phase6 運用最低限 | ログ確認導線整備 | 運用メモ | Beanstalkログ確認方法、エラー時の見る場所を整理 | 障害時の調査手順がある | 3.5 | Elastic Beanstalk | https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/health-enhanced.html | 1 | P1 | Not Started
6.3 | Phase6 運用最低限 | DBバックアップ方針確認 | 運用メモ | 自動バックアップ/スナップショット/復元手順を把握 | 復旧方針を説明できる | 2.3 | RDS | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.PostgreSQL.html | 1 | P1 | Not Started
6.4 | Phase6 運用最低限 | 障害時メモ作成 | Runbook | API/DB/フロント障害の確認順を箇条書き | 手順が1枚で追える | 6.1,6.2,6.3 | - |  | 1 | P2 | Not Started
7.1 | Phase7 総合テスト | 正常系シナリオ | テスト記録 | ユーザー登録/ログイン/タスク/コメント/添付/権限 | 主要ユースケースが通る | 4.5 | - |  | 2 | P0 | Not Started
7.2 | Phase7 総合テスト | 異常系シナリオ | テスト記録 | バリデーション/権限不足/JWT期限切れ/404/添付制限 | 想定エラーが適切に扱える | 7.1 | - |  | 2 | P1 | Not Started
8.1 | Phase8 ポートフォリオ化 | 構成図作成 | AWS構成図 | AWS構成とデータフロー図を作成 | 説明資料が完成 | 7.2 | - |  | 2 | P0 | Not Started
8.2 | Phase8 ポートフォリオ化 | README整備 | README | 機能/技術/構成/工夫/今後を整理 | 第三者が理解できる | 8.1 | - |  | 2 | P0 | Not Started
8.3 | Phase8 ポートフォリオ化 | 面接用説明テンプレ作成 | 説明メモ | 選定理由/責務分離/トレードオフを文章化 | 口頭説明できる | 8.2 | - |  | 1.5 | P1 | Not Started

## References
Key | URL | Notes
EB Java QuickStart | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/elasticbeanstalk/latest/dg/java-quickstart.html
EB Java Deploy Guide | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/elasticbeanstalk/latest/dg/create_deploy_Java.html
EB Enhanced Health | https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/health-enhanced.html | 環境ヘルス可視化の機能
EB Enable Enhanced Health | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/elasticbeanstalk/latest/dg/health-enhanced-enable.html
RDS Create+Connect PostgreSQL | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_GettingStarted.CreatingConnecting.PostgreSQL.html | private DBをVPCに置き、同一VPC内リソースから接続がベストプラクティス
RDS Connect PostgreSQL | https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ConnectToPostgreSQLInstance.html
S3 Website Hosting | https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/WebsiteHosting.html
S3 Website Setup (HTTPS note) | https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonS3/latest/userguide/HostingWebsiteOnS3Setup.html | S3静的サイトはHTTPSを直接サポートしない→CloudFront利用が推奨
S3 Website Setup (EN HTTPS note) | https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/HostingWebsiteOnS3Setup.html | S3静的サイトはHTTPSを直接サポートしない→CloudFront利用が推奨

## Validation Gates
Gate | Title | Acceptance Criteria | When | Related WBS IDs | Status
Gate-1 | APIがAWSで動作 | Beanstalk上で /health が応答し、主要APIがRDSに対してCRUDできる | Phase3 完了後 | 3.5,3.6 | Not Started
Gate-2 | 画面がHTTPSで動作 | CloudFront経由でフロントが表示され、ブラウザ操作で主要機能が動く（CORS含む） | Phase4 完了後 | 4.4,4.5 | Not Started
Gate-3 | 添付が本番対応 | 添付がS3に保存され、権限チェック含めE2Eが通る | Phase5 完了後 | 5.4 | Not Started
Gate-4 | 運用最低限OK | 秘密情報外部化、DB公開範囲、ログ確認、バックアップ方針が整備されている | Phase6 完了後 | 6.1-6.4 | Not Started
Gate-5 | 公開品質OK | 正常/異常系テスト記録があり、README・構成図で第三者説明が可能 | Phase7-8 完了後 | 7.1-8.3 | Not Started