## 5.8テストケース
WBS 5.8 ログインガード実装 テストケース
対象: 保護画面の未認証ガード / ログイン後の復帰先遷移 / 401・403ハンドリング
進捗サマリー |  |  | 記入ルール
総件数 | 13 |  | ・G列「実施結果」は OK / NG / 保留 から選択
OK | 9 |  | ・NG の場合は H列「備考」に事象・再現手順を記載
NG | 1 |  | ・必要に応じて手順や期待結果を実プロジェクト向けに調整
保留 | 0 |  | ・根拠: WBSID 5.7 タスク編集画面の作業手順
未実施 | 3
テストケース一覧
No | 観点 | テストケース | 前提条件 | 手順 | 期待結果 | 実施結果 | 備考
1 | ログインガード | 未認証で /tasks にアクセスするとログイン画面へ遷移する | 未ログイン状態である | 1. ブラウザで /tasks に直接アクセスする | ログイン画面が表示される | OK
2 | ログインガード | 未認証で /tasks/new にアクセスするとログイン画面へ遷移する | 未ログイン状態である | 1. ブラウザで /tasks/new に直接アクセスする | ログイン画面が表示される | OK
3 | ログインガード | 未認証で /tasks/1 にアクセスするとログイン画面へ遷移する | ID=1 のタスクが存在する / 未ログイン状態である | 1. ブラウザで /tasks/1 に直接アクセスする | ログイン画面が表示される | OK
4 | ログインガード | 未認証で /tasks/1/edit にアクセスするとログイン画面へ遷移する | ID=1 のタスクが存在する / 未ログイン状態である | 1. ブラウザで /tasks/1/edit に直接アクセスする | ログイン画面が表示される | OK
5 | 公開画面 | 未認証でも /login は表示できる | 未ログイン状態である | 1. ブラウザで /login にアクセスする | ログイン画面が表示される | OK
6 | 公開画面 | 未認証でも /signup は表示できる | 未ログイン状態である | 1. ブラウザで /signup にアクセスする | 新規登録画面が表示される | NG
7 | 復帰先遷移 | 未認証で /tasks/1 にアクセス後、ログインすると /tasks/1 に復帰する | ID=1 のタスクが存在する / 未ログイン状態である | 1. /tasks/1 に直接アクセスする 2. ログイン画面へ遷移したことを確認する 3. 正しい認証情報でログインする | ログイン成功後に /tasks/1 が表示される | OK
8 | 復帰先遷移 | 未認証で /tasks/1/edit にアクセス後、ログインすると /tasks/1/edit に復帰する | ID=1 のタスクが存在する / 未ログイン状態である | 1. /tasks/1/edit に直接アクセスする 2. ログイン画面へ遷移したことを確認する 3. 正しい認証情報でログインする | ログイン成功後に /tasks/1/edit が表示される | OK
9 | 通常ログイン | 復帰先がない通常ログイン時は /tasks に遷移する | 未ログイン状態である | 1. /login を開く 2. 正しい認証情報でログインする | ログイン成功後に /tasks が表示される | OK
10 | 401ハンドリング | 保護APIで401が返るとログイン画面へ遷移し認証情報がクリアされる | ログイン済みで保護画面を表示している / 401を再現できる | 1. 認証切れ状態を再現する 2. 保護APIを呼び出す操作を行う | ログイン画面へ遷移し、再ログインが必要な状態になる
11 | 401ハンドリング | 401発生後に再ログインすると元の保護URLへ復帰する | ログイン済みで /tasks/1 など保護URLを表示している / 401を再現できる | 1. 保護URL表示中に401を発生させる 2. ログイン画面へ遷移したことを確認する 3. 再ログインする | 再ログイン後に元の保護URLへ戻る
12 | 403ハンドリング | 保護APIで403が返るとログイン状態を維持したまま権限エラーを表示する | ログイン済みで403を再現できる | 1. 403が返る操作を行う | ログイン画面へは遷移せず、権限エラーが表示される
13 | ログアウト | ログアウト後に保護URLへ直接アクセスすると再度ログイン画面へ遷移する | ログイン済みである | 1. ログインする 2. ログアウトする 3. /tasks または /tasks/1 に直接アクセスする | ログイン画面へ遷移する | OK
参考: WBSID 5 フロントエンド(MVP) 作業手順
5.8 ログインガード実装: 未認証時ログイン画面へ遷移 / ログイン後に元の保護画面へ復帰 / 401・403ハンドリング

## 入力例
5.8 検証用入力例
項目 | 入力例 | 備考
ログインID | test@example.com | 有効なログインユーザー
パスワード | password123 | 有効なログインパスワード
保護URL(詳細) | /tasks/1 | 復帰先遷移確認用
保護URL(編集) | /tasks/1/edit | 復帰先遷移確認用
公開URL(ログイン) | /login | 未認証でも表示できること
公開URL(新規登録) | /signup | 未認証でも表示できること
401再現方法 | JWT削除 / 期限切れトークン / バックエンド側で401返却 | 実装に合う方法で実施
403再現方法 | 権限不足ユーザー / ダミー403レスポンス | 実装に合う方法で実施
補足: 401/403 の再現方法は実装に合わせて選択する。復帰先確認では /tasks/1 と /tasks/1/edit の両方を確認する。